## GANTT
| PIANIFICAZIONE |  |  |  | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SETTEMBRE
TASK | GG | INIZIO | FINE | NOTE | time axis 2019-06-01 to 2019-09-30
LUGLIO |  | 2019-06-03 | 2019-07-29
WATTSIGHT (273 API) | 40 | 2019-06-03 | 2019-07-29 | bar: 2019-06-03 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 15 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21
Analisi Tecnica | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo ETL | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21; 2019-06-24 to 2019-06-26
Gestione primo impianto | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21; 2019-06-24 to 2019-06-26
Sviluppo DWH | 5 | 2019-06-27 | 2019-07-03 | bar: 2019-06-27 to 2019-06-28; 2019-07-01 to 2019-07-03
Schedulazione | 5 | 2019-06-27 | 2019-07-03 | bar: 2019-06-27 to 2019-06-28; 2019-07-01 to 2019-07-03
System test | 2 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | bar: 2019-07-04 to 2019-07-05
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
ENTSOE (11 API) | 40 | 2019-06-03 | 2019-07-29 | bar: 2019-06-03 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 15 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21
Analisi Tecnica | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo ETL | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Gestione primo impianto | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo DWH | 6 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28; 2019-07-01
Schedulazione | 6 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28; 2019-07-01
System test | 2 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | bar: 2019-07-02 to 2019-07-03
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
ENTSOG (1 API) | 40 | 2019-06-03 | 2019-07-29 | bar: 2019-06-03 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 15 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21
Analisi Tecnica | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo ETL | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Gestione primo impianto | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo DWH | 4 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-27
Schedulazione | 4 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-27
System test | 2 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | bar: 2019-06-28; 2019-07-01
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
GME (57 FTP) | 40 | 2019-06-03 | 2019-07-29 | bar: 2019-06-03 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 15 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21
Analisi Tecnica | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo ETL | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Gestione primo impianto | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
Sviluppo DWH | 5 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28
Schedulazione | 5 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28
System test | 2 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | bar: 2019-07-01 to 2019-07-02
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
GIE (2 API) | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Analisi Tecnica | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Sviluppo ETL | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Gestione primo impianto | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo DWH | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-24
Schedulazione | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-24
System test | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-25 to 2019-07-26
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
JAO (3 WS) | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Analisi Tecnica | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Sviluppo ETL | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Gestione primo impianto | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo DWH | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-24
Schedulazione | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-24
System test | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-25 to 2019-07-26
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
GIE (1 SCR) | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Analisi Tecnica | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Sviluppo ETL | 10 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-19
Gestione primo impianto | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo DWH | 3 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-24
Schedulazione | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-26
System test | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-25 to 2019-07-26
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
POINT CONNECT (16 FTP) | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Analisi Tecnica | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Sviluppo ETL | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12
Gestione primo impianto | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo DWH | 4 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-18
Schedulazione | 5 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-19
System test | 2 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | bar: 2019-07-19; 2019-07-22
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
THE ICE (3 FTP) | 10 | 2019-07-15 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-15 to 2019-07-17
Analisi Tecnica | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo ETL | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-17
Gestione primo impianto | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-17
Sviluppo DWH | 2 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19
Schedulazione | 2 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19
System test | 1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | bar: 2019-07-22
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
SPECTRON (1 FTP) | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-29
Analisi Funzionale | 1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | Data inizio AF fittizia | bar: 2019-07-22
Analisi Tecnica | 1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | bar: 2019-07-22
Sviluppo ETL | 2 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-23
Gestione primo impianto | 2 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-23
Sviluppo DWH | 1 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-24
Schedulazione | 1 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | bar: 2019-07-24
System test | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-25 to 2019-07-26
Deploy in produzione | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | bar: 2019-07-29
Recupero primo impianto | 4 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-30 to 2019-08-02
Acceptance test | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
SETTEMBRE I |  | 2019-07-08 | 2019-09-10
SNAM LOGISTICA GAS (7 SCR) | 45 | 2019-07-08 | 2019-09-09 | bar: 2019-07-08 to 2019-09-09
Analisi Funzionale | 10 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-19
Analisi Tecnica | 10 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-19
Sviluppo ETL | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-08 to 2019-07-12; 2019-07-15 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-26
Gestione primo impianto | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-26
Sviluppo DWH | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02
Schedulazione | 15 | 2019-07-29 | 2019-08-20 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
System test | 2 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-06
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
SNAM PSV (5 SCR) | 40 | 2019-07-15 | 2019-09-09 | bar: 2019-07-15 to 2019-09-09
Analisi Funzionale | 10 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-26
Analisi Tecnica | 10 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-26
Sviluppo ETL | 15 | 2019-07-15 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-15 to 2019-07-19; 2019-07-22 to 2019-07-26; 2019-07-29 to 2019-08-02
Gestione primo impianto | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02
Sviluppo DWH | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09
Schedulazione | 15 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-27
System test | 2 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | bar: 2019-08-12 to 2019-08-13
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
SNAM CAPACITÀ (1 SCR) | 35 | 2019-07-22 | 2019-09-09 | bar: 2019-07-22 to 2019-09-09
Analisi Funzionale | 10 | 2019-07-22 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-26; 2019-07-29 to 2019-08-02
Analisi Tecnica | 10 | 2019-07-22 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-26; 2019-07-29 to 2019-08-02
Sviluppo ETL | 15 | 2019-07-22 | 2019-08-09 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-26; 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09
Gestione primo impianto | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09
Sviluppo DWH | 5 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
Schedulazione | 15 | 2019-08-12 | 2019-09-03 | bar: 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30; 2019-09-02 to 2019-09-03
System test | 2 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-22
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
SNAM SAMPEI (3 SCR) | 31 | 2019-07-29 | 2019-09-10 | bar: 2019-07-29 to 2019-09-10
Analisi Funzionale | 10 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09
Analisi Tecnica | 10 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09
Sviluppo ETL | 15 | 2019-07-29 | 2019-08-20 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
Gestione primo impianto | 5 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | bar: 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-22
Sviluppo DWH | 5 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-27
Schedulazione | 15 | 2019-08-21 | 2019-09-10 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30; 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-10
System test | 2 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | bar: 2019-08-28 to 2019-08-29
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
SNAM DATI OPERATIVI (6 SCR) | 26 | 2019-08-05 | 2019-09-10 | bar: 2019-08-05 to 2019-09-10
Analisi Funzionale | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09
Analisi Tecnica | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09
Sviluppo ETL | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
Gestione primo impianto | 3 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-19 to 2019-08-20
Sviluppo DWH | 5 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-27
Schedulazione | 15 | 2019-08-21 | 2019-09-10 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30; 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-10
System test | 2 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | bar: 2019-08-28 to 2019-08-29
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
TDF (10 SQL) | 30 | 2019-07-29 | 2019-09-09 | bar: 2019-07-29 to 2019-09-09
Analisi Funzionale | 10 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09
Analisi Tecnica | 10 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02; 2019-08-05 to 2019-08-09
Sviluppo ETL | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02
Gestione primo impianto | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | bar: 2019-07-29 to 2019-08-02
Sviluppo DWH | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-14; 2019-08-19 to 2019-08-20
Schedulazione | 2 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-06
System test | 2 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | bar: 2019-08-21 to 2019-08-22
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
REUTERS (63 API) | 15 | 2019-08-19 | 2019-09-09 | bar: 2019-08-19 to 2019-09-09
Analisi Funzionale | 5 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | bar: 2019-08-19 to 2019-08-23
Analisi Tecnica | 5 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | bar: 2019-08-19 to 2019-08-23
Sviluppo ETL | 10 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | bar: 2019-08-19 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30
Gestione primo impianto | 10 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | bar: 2019-08-19 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30
Sviluppo DWH | 3 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-04
Schedulazione | 3 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-04
System test | 2 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | bar: 2019-09-05 to 2019-09-06
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Recupero primo impianto | 4 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13
Acceptance test | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-27
SETTEMBRE II |  | 2019-06-24 | 2019-09-30
DAMAS (1 SCR) | 20 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 3 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-04
Analisi Tecnica | 3 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-04
Sviluppo ETL | 7 | 2019-09-02 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-10
Gestione primo impianto | 7 | 2019-09-02 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-10
Sviluppo DWH | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-13
Schedulazione | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
System test | 2 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
GASSCO FLOW (8 SCR) | 13 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-13
Analisi Tecnica | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-13
Sviluppo ETL | 7 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-19
Gestione primo impianto | 7 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-19
Sviluppo DWH | 3 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-20; 2019-09-23 to 2019-09-24
Schedulazione | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-20
System test | 2 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | bar: 2019-09-25 to 2019-09-26
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
GENSCAPE (3 API) | 20 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Analisi Tecnica | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Sviluppo ETL | 6 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09
Gestione primo impianto | 6 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09
Sviluppo DWH | 2 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-11
Schedulazione | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-10
System test | 2 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-12 to 2019-09-13
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
EIA (13 API) | 14 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 3 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
Analisi Tecnica | 3 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
Sviluppo ETL | 6 | 2019-09-10 | 2019-09-17 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-17
Gestione primo impianto | 6 | 2019-09-10 | 2019-09-17 | bar: 2019-09-10 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-17
Sviluppo DWH | 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-19
Schedulazione | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | bar: 2019-09-18
System test | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-20; 2019-09-23
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01
ARTESIAN (licenza std.) (4 API) | 8 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-19
Analisi Tecnica | 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-19
Sviluppo ETL | 4 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-20; 2019-09-23
Gestione primo impianto | 4 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-20; 2019-09-23
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-24
Schedulazione | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-24
System test | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | bar: 2019-09-25
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
PFX11 (18 SQL) | 20 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Analisi Tecnica | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Sviluppo ETL | 4 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-05
Gestione primo impianto | 4 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-05
Sviluppo DWH | 4 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-11
Schedulazione | 1 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | bar: 2019-09-06
System test | 2 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-12 to 2019-09-13
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
METEOGROUP (4 FTP) | 18 | 2019-09-04 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-04 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-04
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-04
Sviluppo ETL | 4 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-04 to 2019-09-06; 2019-09-09
Gestione primo impianto | 4 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-04 to 2019-09-06; 2019-09-09
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-10
Schedulazione | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-10
System test | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
REPLICA MILAZZUM (5 SQL) | 15 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 4 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-12
Analisi Tecnica | 4 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-12
Sviluppo ETL | 2 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-10
Gestione primo impianto | 2 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-10
Sviluppo DWH | 2 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-12
Schedulazione | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
System test | 2 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | bar: 2019-09-13; 2019-09-16
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
TRIMP (3 SQL) | 13 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
Sviluppo ETL | 2 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-12
Gestione primo impianto | 2 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | bar: 2019-09-11 to 2019-09-12
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-13
Schedulazione | 1 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | bar: 2019-09-13
System test | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | bar: 2019-09-16
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
DATI I4C (4 FTP) | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 4 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
Analisi Tecnica | 4 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
Sviluppo ETL | 4 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
Gestione primo impianto | 4 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
Sviluppo DWH | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-20; 2019-09-23
Schedulazione | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-20
System test | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-25
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
BRADY PEL ALL (3 SQL) | 20 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | bar: 2019-09-02
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | bar: 2019-09-02
Sviluppo ETL | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Gestione primo impianto | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | bar: 2019-09-02
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-04
Schedulazione | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | bar: 2019-09-04
System test | 1 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | bar: 2019-09-05
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
ELVIZ CACHE (2 SQL) | 15 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Sviluppo ETL | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Gestione primo impianto | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-09
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-10
Schedulazione | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-10
System test | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-11
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
DWH ETRM (6 SQL) | 10 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | bar: 2019-09-16
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | bar: 2019-09-16
Sviluppo ETL | 2 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
Gestione primo impianto | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | bar: 2019-09-16
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | bar: 2019-09-18
Schedulazione | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | bar: 2019-09-18
System test | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-19
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
ETRM ENRICHMENT (1 SQL) | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
Analisi Tecnica | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
Sviluppo ETL | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
Gestione primo impianto | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
Sviluppo DWH | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-24
Schedulazione | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-24
System test | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | bar: 2019-09-25
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04
Acceptance test | 10 | 2019-10-07 | 2019-10-18
XDM (TBD SQL) | 70 | 2019-06-24 | 2019-09-30 | bar: 2019-06-24 to 2019-09-30
Analisi Funzionale | 10 | 2019-06-24 | 2019-07-05 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28; 2019-07-01 to 2019-07-05
Analisi Tecnica | 5 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06
Sviluppo ETL | 15 | 2019-09-02 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-20
Gestione primo impianto | 15 | 2019-09-02 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-20
Sviluppo DWH | 10 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-20
Schedulazione | 2 | 2019-09-21 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
System test | 3 | 2019-09-21 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-24
Deploy in produzione | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Data da confermare post analisi funzionale | bar: 2019-09-30
Recupero primo impianto | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01; 2019-09-07 to 2019-09-08; 2019-09-14 to 2019-09-15; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29
Acceptance test | 10 | 2019-10-05 | 2019-10-17 | bar: 2019-06-08 to 2019-06-09; 2019-06-15 to 2019-06-16; 2019-06-22 to 2019-06-23; 2019-06-29 to 2019-06-30; 2019-07-06 to 2019-07-07; 2019-07-13 to 2019-07-14; 2019-07-20 to 2019-07-21; 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-15; 2019-08-17 to 2019-08-18; 2019-08-24 to 2019-08-25; 2019-08-31 to 2019-09-01; 2019-09-07 to 2019-09-08; 2019-09-14 to 2019-09-15; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29
Formulas:
INIZIO = MIN([INIZIO, row below],C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81,C92,C103)
INIZIO = IF(ISERROR(MIN([INIZIO, row below]:C12)),"",IF([INIZIO, row below]&C6&C7&C8&C9&C10&C11&C12="","",MIN([INIZIO, row below]:C12)))
FINE = MAX([FINE, row below],D15,D26,D37,D48,D59,D70,D81,D92,D103)
FINE = IF([FINE, row below]&D6&D7&D8&D9&D10&D11&D12="","",MAX([FINE, row below]:D12))
PIANIFICAZIONE = IF(OR([INIZIO]="",[FINE]=""),"",NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE])-1)

## RISORSE (hidden)
FM | Francesco Merangolo | MTC | Maria Teresa Canestro
AB | Antonio Ballacchino | MP | Mario Ponis
LM | Laura Marroccu | AM | Alessandro Marelli
AT | Artur Tolstenco
FG | Franco Gosso
VACANZE
2019-08-15
2019-08-16